## Zbiorówka
Załącznik nr 1
Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjno-remontowych ujętych w planach na 2024r. w obiektach PTTK,
będących w ewidencji ZM PTTK, OZGT PTTK i CFK PTTK
w zł netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11)
|  |  | Ogółem do poniesienia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbud. Zabyt. dotacja Gminy Mieroszów | WFOŚiGW | Inne źródła
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| SHiS PTTK w Jeleniej Górze - w tym | 1786000 | 1240015 | 671615 | 0 | 0 | 568400 | 0 | 0 | 0 | 3026015
1 | inwestycje | 1786000 | 1240015 | 671615 | 0 | 0 | 568400 | 0 | 0 | 0 | 3026015
| remonty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SiH PTTK "KARPATY" w Nowym Sączu - w tym | 0 | 2592350 | 1342350 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 600000 | 3192350
2 | inwestycje | 0 | 1592350 | 1342350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 600000 | 2192350
| remonty | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
| BSiH PTTK w Sanoku - w tym | 1330078.88 | 439147 | 332260 | 106887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769225.88
3 | inwestycje | 1330078.88 | 429147 | 332260 | 96887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759225.88
| remonty | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
| MAZURY PTTK w Olsztynie - w tym | 42043 | 379365 | 379365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 441508
4 | inwestycje | 42043 | 379365 | 379365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 441508
| remonty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oddział PTTK w Gorlicach - w tym | 0 | 9545 | 9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9545
5 | inwestycje | 0 | 9545 | 9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9545
| remonty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZM PTTK w Warszawie - w tym | 1500 | 958985 | 818985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 1227085
6 | inwestycje | 1500 | 915585 | 775585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 1183685
| remonty | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| pozostałe koszty | 0 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400
| OZGT w Krakowie - w tym | 116620 | 178500 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 380120
7 | inwestycje | 116620 | 113000 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229620
| remonty | 0 | 65500 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 150500
| CFK PTTK w Łodzi - w tym | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000
8 | inwestycje | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| remonty | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| Ogółem 2024r. w tym : | 3276241.88 | 5852907 | 3787620 | 1106887 | 0 | 568400 | 0 | 390000 | 705100 | 10100848.88
| inwestycje | 3276241.88 | 4729007 | 3673720 | 96887 | 0 | 568400 | 0 | 390000 | 620100 | 8891948.88
| remonty | 0 | 1100500 | 90500 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 1185500
| pozostałe koszty | 0 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400
Warszawa, grudzień 2023r.
3673720
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Jelenia Góra
Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2024 r. - SHiS PTTK w Jeleniej Górze
w zł netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11)
|  |  | Ogółem do poniesienia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbud. Zabyt. dotacja Gminy Mieroszów | WFOŚiGW | Inne źródła
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | Schr. PTTK "Pod Muflonem"
| termomodernizacja budynku schroniska - Etap V | 1565000 | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | 1665000
2 | Schr. PTTK "Nad Małą Łomniczką"
| modernizacja budynku schroniska - Etap III | 221000 | 241650 | 241650 | - | - | - | - | - | - | 462650
3 | Schr. PTTK "Strzecha Akademicka"
| modernizaja łazienek ogólnodostępnych na II piętrze | - | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | 300000
4 | Schr. PTTK "Andrzejówka"
| modernizacja dachu budynku schroniska | - | 580000 | 11600 | - | - | 568400 | - | - | - | 580000
Razem inwestycje poz. 1 - 4 |  | 1786000 | 1221650 | 653250 | 0 | 0 | 568400 | 0 | 0 | 0 | 3007650
5 | Nieruchomość PTTK w Opolu
| modernizacja instalacji gazowej i kotłowni | - | 18365 | 18365 | - | - | - | - | - | - | 18365
Razem inwestycje |  | 1786000 | 1240015 | 671615 | 0 | 0 | 568400 | 0 | 0 | 0 | 3026015
II. | ZADANIA REMONTOWE- OBIEKTY PTTK
Nie przewiduje się realizacji zadań remontowych |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Razem remonty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY | 1786000 | 1240015 | 671615 | 0 | 0 | 568400 | 0 | 0 | 0 | 3026015
Źródła finansowania ww. zadań inwestycyjnych ze środków PTTK (w kol. 5):
| Amortyzacja obiektów będących w ewidencji ZM PTTK dzierżawionych przez Spółkę SHiS PTTK w Jeleniej Górze, planowana na 2024r. | [7 empty] | 671615 | zł
Warszawa, grudzień 2023r.
UZASADNIENIE WYKONANIA ZADANIA:
Lp. | Obiekt | Uzasadnienie
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | Schr. PTTK "Pod Muflonem" | a. Realizacja inwestycji warunkuje udział Dzierżawcy w finansowaniu modernizacji zaplecza kuchennego z równoległym udziałem środków zewnętrznych oraz spełnienie podstawowych warunków p.poż. Wykonanie zadania chroni przed wyłaczeniem części noclegowej obiektu z eksploatacji. Inwestor posiada podpisaną umowę z wykonawcą. Zadanie ujęte w I etapie planów na br., częściowo rozliczone.
b. Zadanie będzie realizowane w korelacji z dotacją MKDNiS przyznaną na realizację projektu pn. "Schronisko bez barier" w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
c. Zadanie konieczne do wykonania ze względu na brak wody w obiekcie . Środki planowane na etap I - dokumentacja formalno-prawna., uzyskanie zgody na eksploatację wód głębinowych na obszarze górniczym- uzdrowiskowym.
2 | Schr. PTTK "Jagodna" | Zadanie niezbędne dla funkcjonowania schroniska. Realizacja rozpoczęta w roku 2019. Podpisana umowa z wykonawcą.Wstrzymanie realizacji spowoduje unieruchomienie infrastruktury wodno-ściekowej obiektu, a tym samym wyłączenie obiektu z eksploatacji.
3 | Schr. PTTK " Na Hali Szrenickiej" | Inwestycja konieczna dla dalszego funkcjonowania obiektu. Wstrzymanie realizacji spowoduje unieruchomienie schroniska. Podpisana umowa z wykonawcą.
4 | Schr. PTTK "Samotnia" | W związku ze zidentyfikowaniem uszkodzeń technologii oczyszczania ścieków (rozpad dyfuzorów, brak właściwego napowietrzania) konieczne jest podjecie działań remontowych. Zaniechanie inwestycji grozi cofnięciem pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ścieków do strumienia na terenie KPN.

## Nowy Sącz
Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2024r.- SiH PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu
w zł netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11) |  |  | Uwagi, wyjaśnienia
|  |  | Ogółem do poniesienia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | WFOŚiGW | Inne źródła |  |  | Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK | [10 empty] | I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | Schr. PTTK Morskie Oko | [10 empty] | 1 | Schr.PTTK na Hali Kondratowej | Zadanie zatwierdzone planem na rok biezący i realizowane na bieżąco.
a | modernizacja zew. instalacji hydrantowej (zadanie wcześniej zaakceptowane, a nie wykonane w 2023r.) | - | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | 100000
b | stabilizacja osuwającej się skarpy przy budynku Gazdówki | - | 250000 | 250000 | - | - | - | - | - | - | 250000 |  | wykonanie kanalizacji zewnętrznej (ciśnieniowej) , elektryfikacja schroniska (wykonanie lini kablowej)
2 | Schr. PTTK na Leskowcu
| dostosowanie do wymogów p.poż. | - | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | 300000
3 | Budynek przy schr. PTTK "Murowaniec" na Hali Gąsienicowej
| wykonanie studni głebinowej (zadanie wcześniej zaakceptowane, a nie wykonane w 2023r.) | - | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | 200000
4 | Schr. PTTK na Turbaczu | [10 empty] | 5 | Schronisko PTTK "Orlica" w Szczawnicy | Prace wykonane ale nie rozliczone z Wykonawcą. Prace o charakterze awaryjnym, gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa osób i mienia PTTK
| przebudowa lini energetycznej SN - Etap I (zakup materiału na I etap ok. 1.5 km- robocizna po stronie Gospodarza obiektu) (zadanie wcześniej zaakceptowane, a nie wykonane w 2023r.) | - | 600000 | 350000 | - | - | - | - | 250000 | 600000 | 1200000 |  | stabilizacja osuwiska, zabezpieczenie drogi dojazdowej
5 | Schr. PTTK na Luboniu Wielkim
| wykonanie studni, ujęcie wody | - | 142350 | 142350 | - | - | - | - | - | - | 142350
Razem inwestycje |  | 0 | 1592350 | 1342350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 600000 | 2192350
w zł netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11)
|  |  | Ogółem do poniesienia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | WFOŚiGW | Inne źródła
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
II. | ZADANIA REMONTOWE - OBIEKTY PTTK
1 | Schr. PTTK nad Morskim Okiem
| remont dachu | - | 250000 | - | 250000 | - | - | - | - | - | 250000
2 | Schr. PTTK na Jaworzynie Krynickiej | [10 empty] | 11 | Schr.PTTK na Hali Lipowskiej | Zabezpieczenie przyziemia i piwnic budynku przed skutkami napływającej wody gruntowej. Poprawa termiki obiektu oraz jego wizerunku zewnętrznego
| remont sanitariatów | - | 180000 | - | 180000 | - | - | - | - | - | 180000
3 | Schr. PTTK na Przehybie
| remont pokrycia dachu, naprawa kominów, remonont zaplecza sanitarnego | - | 240000 | - | 240000 | - | - | - | - | - | 240000
4 | Schr. PTTK na Klimczoku
| naprawa dachu i wymiana stolarki | - | 30000 | - | 30000 | - | - | - | - | - | 30000
5 | Schr. PTTK na Hali Boraczej
| wymiana stolarki budowlanej, remont kominów, remonont pomieszczenia jadalni | - | 60000 | - | 60000 | - | - | - | - | - | 60000
6 | Schr. PTTK na Polanie Chochołowskiej
| remont sanitariatów | - | 150000 | - | 150000 | - | - | - | - | - | 150000
7 | Schr. PTTK na Stożku
| remont zaplecza kuchennego | - | 90000 | - | 90000 | - | - | - | - | - | 90000
| Razem remonty | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2 | Schr. PTTK na Hali Łabowskiej | Instalacja kotłowni przestarzała, obiekt ogrzewa nieszczelny bezklasowy (wielokrotnie spawany) kocioł na paliwo stałe.
remont kotłowni
| OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY | 0 | 2592350 | 1342350 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 600000 | 3192350 | 5 | Schr. PTTK na Klimczoku | Fatalny stan instalacji. Eliminacja licznych awarii.
remont instalacji wod. i c.o.
[12 empty] | 7 | Bacówka PTTK na Maciejowej | Zaplecze nie spełnia przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarnej -możliwość wyłączenia gastronomii z użytkowania,
| Źródła finansowania ww. zadań ze środków PTTK (w kol. 5): | [11 empty] | remont zaplecza gastronomicznego
| Amortyzacja obiektów będących w ewidencji ZM PTTK dzierżawionych przez Spółkę SiH PTTK Karpaty w Nowym Sączu, planowana na 2024r. | [7 empty] | 1342350 | zł
[12 empty] | b | remont sanitariatów
[12 empty] | 10 | Schr. PTTK na Krawcowym Wierchu | Liczne nieszczelności w pokryciu ze skorodowanego gontu drewnianego dachu. Z uwagi na skorodowane pokrycie z gontu drewnianego - zagrożenie pożarowe.
remont pokrycia dachu
[12 empty] | 11 | Schr.PTTK "Murowaniec" | Współudział finansowy w partycypacji z gospodarzami obiektu. Zły stan budynków gospodarczych, zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, zadanie realizowane będzie przy większościowym udziale środków finasowych Gospodarzy obieku.
[12 empty] | 1. | Amortyzacja obiektów będących w ewidencji ZM PTTK dzierżawionych przez Spółkę SiH PTTK Karpaty w Nowym Sączu, planowana na 2021r.
UZASADNIENIE WYKONANIA ZADANIA:
Lp. | Obiekt | Uzasadnienie | [10 empty] | UZASADNIENIE WYKONANIA ZADANIA:
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | Schr. PTTK na Hali Kondratowej | Inwestycja w trakie realizacji. Potrzeba i uzasadnienie jej realizacji było przedmiotem wielu wczesniejszych opracowań i spotkań. Zadanie zatwierdzone wcześniejszymi decyzjami, realizowane na bieżąco. | [9 empty] | Lp. | Obiekt
2 | Schr. PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich | Zadanie zatwierdzone w I etapie planu na rok bieżący, zrealizowane i rozliczone z wykonawcami. | [9 empty] | I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
3 | Schr. PTTK na Przegibku | Zadanie zatwierdzone w I etapie planu na rok bieżący, zrealizowane i rozliczone z wykonawcami. | [9 empty] | 1 | Schr. PTTK na Hali Kondratowej
4 | Schr. PTTK na Skrzycznem | Obiekt niedostosowany do obecnie obowiazujących przepisów z zakresu ochrony p.poż. Bezpośrednie zagrożenie Życia i zdrowia ludzi. Potrzeba zabezpieczenia majątku PTTK. Zadanie zatwierdzone w I etapie planu na rok bieżący. | [10 empty] | wykonanie kanalizacji zewnętrznej (ciśnieniowej) , elektryfikacja schroniska (wykonanie lini kablowej)
5 | Schr. PTTK "Orlica" w Szczawnicy | Prace wykonane, ale nie rozliczone z Wykonawcą. Prace o charakterze awaryjnym, gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa osób i mienia PTTK. | [9 empty] | 2 | Schr. PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich
6 | Schr. PTTK na Leskowcu | Prace wykonane, ale nie rozliczone z Wykonawcą. Prace o charakterze awaryjnym, gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa osób i mienia PTTK. | [10 empty] | dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. - cd. zadania
7 | Schr. PTTK "Murowaniec" | Okresowe braki wody do celów bytowych utrudnia lub uniemozliwiają prowadzenie działalności co skutkuje złym wpływem na wizerunek obiektu. | [10 empty] | dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. - cd. zadania
8 | Schr. PTTK na Polanie Chochołowskiej | Instalacja przestarzała i wadliwa. Powtarzające się nieuzasadnione (fałszywe) alarmy o pozaże skutkują niepotrzebnymi interwencjami - przyjazdami PSP bezpośrednio do obiektu. | [9 empty] | 4 | Schr. PTTK na Skrzycznem
9 | Schr. PTTK na Hali Boraczej | Inwestycja w trakcie realizacji, zadanie realizowane przy dużym wspóludziale środków Gospodarza obieku. Obiekt w złej kondycji technicznej. | [10 empty] | dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.
10 | Schr. PTTK na Hali Lipowskiej | Zabezpieczenie przyziemia i piwnic budynku przed skutakami napływającej wody gruntowej.Poprawa termiki obiketu oraz wizerunku zewnętrznego obiektu. | [9 empty] | 5 | Schr. PTTK na Leskowcu
11 | Realizacja projektu dla osób niepełnosprawnych pn."Schronisko bez barier" | Zgodnie z wysłanym mailaem w dniu 9.04.br. w tym roku planowana jest realizacja postepowań przetargowych dla schronisk PTTK na Przehybie i Turbaczu. W zależności (od możliwości) ewentulana ich realizacja. Szacowany koszt zadań to ok 340 000,00zł. Szacowany wkład/ udział własny w jego realizację to ok 180 000,00zł. | [10 empty] | wykonanie zbiornika wody - cele p.poż i bytowe
UZASADNIENIE WYKONANIA ZADANIA:
Lp. | Obiekt | Uzasadnienie
II. | ZADANIA REMONTOWE - OBIEKTY PTTK | [11 empty] | wymiana systemu sygnalizacji p.poż.
1 | Schr. PTTK na Polanie Chochołowskiej | Ad. 1.a.- instalacja w złym stanie stwarzająca zagrożenie p. pożarowe. Jesteśmy w trakcie sukcesywnej jej wymiany. | [9 empty] | 7 | Schr. PTTK "Murowaniec"
Ad. 1b. - tarasy i schody wyłączone z użytkowania, stważają zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi, istnieje realna mozliwość uszkodzenia konstrukcji budynku. Rozpoczęcie prc w 2020r.
2 | Schr. PTTK na Hali Łabowskiej | Instalacja kotłowni przestarzała, obiekt ogrzewa nieszczelny bezklasowy nieszczelny (wielokrotnie spawany) kocioł na paliwo stałe. | [10 empty] | Studnia głebinowa lub modernizacja ujęcia wody
3 | Schr. PTTK na Klimczoku | Fatalny stan instalacji. Eliminacja licznych awarii. | [10 empty] | stabilizacja osuwiska, zabezpieczenie drogi dojazdowej
4 | Schr. PTTK na Błatniej | Konieczność zabezpieczenia scian i posadzek budynku przed degradacją wody gruntowej. Partycypacja w kosztach inwestycji z Gospodarzem obiektu. | [9 empty] | 9 | Bac. PTTK na Maciejowej
5 | Bacówka PTTK na Maciejowej | Zaplecze nie spełnia przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarnej -możliwość wyłączenia gastronomii z użytkowania. | [10 empty] | oczyszczalnia ścieków
6 | Schr. PTTK na Stożku | Zaplecze nie spełnia przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarnej -możliwość wyłączenia gastronomii z użytkowania. | [9 empty] | 10 | Schr.PTTK na Hali Boraczej
7 | Schr. PTTK na Jaworzynie Krynickiej | Dach przerdzewiały i nieszczelny. Konieczność wymiany już prawie niestniejącej izolacji termicznej stropodachu ponieważ jej brak skutkuje okrsowymi przeciekami - skraplającej i kondensującej się pary wodnej pod pokryciem dachu. Należy koniecznie podnieść standard sanikariatów i pokoi noclegowych oraz poprawić wizerunek schroniska ponieważ nie stanowi on konkurencji dla leżących w bezpośrednim pobbliżu obiektów - przy górnej stacji kolei gondolowej. | [10 empty] | modernizacja schroniska z uwzględnieniem dostosowania do wymogów p.poż.
8 | Schr. PTTK na Krawcowym Wierchu | Liczne nieszczelności w pokryciu ze skorodowanego gontu drewnianego dachu. Z uwagi na skorodowane pokrycie z gontu drewnianego - zagrożenie pożarowe. | [9 empty] | 11 | Schr.PTTK na Hali Lipowskiej
9 | Schr. PTTK "Murowaniec" na Hali Gąsienicowej | Współudział finansowy w partycypacji z Gospodarzami obiektu. Zły stan budynków gospodarczych, zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, zadanie realizowane będzie przy większościowym udziale środków finasowych Gospodarzy obieku. | [10 empty] | termomodernizacja, odwodnienie budynku i zagospodarowanie otoczenie
Warszawa, grudzień 2023r.

## Sanok
Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2024 r. - BSiH PTTK w Sanoku
w zł netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11)
|  |  | Ogółem do poniesienia/ rozliczenia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki * | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | WFOŚiGW | Inne źródła
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | Camping PTTK nr 150 w Ustrzykach Górnych
| modernizacja pawilonu sanitarno - noclegowego z kotłownią, miejsc carawaningowych, wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg, chodników, wykonanie oświetlenia całego campingu - III etap | 764099 | 20000 | - | 20000 | - | - | - | - | - | 784099
2 | Bacówka "Pod Honem" w Cisnej
a | modernizacja sanitariatów bacówki, wykonanie posadzki w jadalni, wymiana zaworu głównego wody w pomieszczeniu hydroforni, wymiana zbiornika wyrównawczego CO na strychu, oraz modernizacja tarasu przy Bacówce i dostosowanie do wymogów ppoż. | 176744.88 | 204724 | 204724 | - | - | - | - | - | - | 381468.88
b | modernizacja schodów zewnętrznych do budynku gospodarczego | - | 12000 | 12000 | - | - | - | - | - | - | 12000
3 | Dom Górski PTTK w Wetlinie
| modernizacja schodów zewnętrznych prowadzących z Domu Górskiego na Camping nr 154 | - | 9153 | 9153 | - | - | - | - | - | - | 9153
4 | Bacówka PTTK "Pod Małą Rawką"
| wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem połaci dachowej na budynku bacówki oraz wymiana i uzupełnienie omszenia ścian zewnętrznych, wykonanie zadaszenia nad tarasem oraz zabudowa tarasu ETAP II - prace wykończeniowe wewnętrzne w cześci zaplecza kuchennego, na sali restauracyjnej i pokojach na I i II p. | 389235 | 152255 | 75368 | 76887 | - | - | - | - | - | 541490
5 | Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) wykonanej w ramach projektu zrealizowanego (w 2011r.) przy udziałe dotacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) | - | 31015 | 31015 | - | - | - | - | - | - | 31015
| Razem inwestycje | 1330078.88 | 429147 | 332260 | 96887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759225.88
w zł netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11)
|  |  | Ogółem do poniesienia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | WFOŚiGW | Inne źródła
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
II. | ZADANIA REMONTOWE - OBIEKTY PTTK
1 | Rezerwa na prace awaryjne, konserwacje | - | 10000 | - | 10000 | - | - | - | - | - | 10000
| Razem remonty | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
| OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY | 1330078.88 | 439147 | 332260 | 106887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769225.88
Źródła finansowania ww. zadań ze środków PTTK (w kol. 5 ):
| Amortyzacja obiektów będących w ewidencji ZM PTTK dzierżawionych przez Spółkę BSiH PTTK w Sanoku, planowana na 2024r. | [7 empty] | 301245 | zł
| Amortyzacja obiektów będących w ewidencji ZM PTTK dzierżawionych przez Spółkę BSiH PTTK w Sanoku, planowana na 2024r., pochodząca od środków trwałych wybudowanych ze środków budżetowych ZG PTTK w ramach projektu współfinansowanego z dotacji NMF | [7 empty] | 31015 | zł
[9 empty] | 332260 | zł
* | Lp.1, 4, kol. 6 - Inwestycje wykonane w 2023 roku w obiektach będących w ewidencji ZM PTTK dzierżawionych przez Spółkę BSiH w Sanoku, których wykonanie było konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektów, a finansowane ze środków Własnych Spółki z powodu ograniczenia środków z ZM PTTK do wielkości amortyzacji przypadającej na 2023 i 2024 rok. - do rozliczenia amortyzacją 2025 roku
Warszawa, grudzień 2023r.
UZASADNIENIE WYKONANIA ZADANIA:
Lp. | Obiekt | Uzasadnienie
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | Camping nr 150 w Ustrzykach Górnych | Obiekt sezonowy modernizowany w latach 1999-2000. Z uwagi na znaczne zużycie i wyeksploatowanie planowane prace mają na celu zapobieżenie dalszemu pogarszaniu się stanu technicznego obiektu oraz doprowadzenie go do stanu odpowiadającego obecnym standardom. Zadanie ujęte w I etapie planu na br.
2 | Bacówka w Jaworcu | Z uwagi na bezpieczeństwo obiektu i osób przebywających w obiekcie konieczne jest dostosowanie budynku do wymogów ppoż. - kontynuacja prac rozpoczętych w 2020 r.
3 | Bacówka "Pod Honem" w Cisnej | Z uwagi na bezpieczeństwo obiektu i osób przebywających w obiekcie konieczne jest dostosowanie budynku do wymogów ppoż. - kontynuacja prac rozpoczętych w 2020 r.
4 | Dom Górski w Wetlinie | Z uwagi na bezpieczeństwo obiektu i osób przebywających w obiekcie konieczne jest dostosowanie budynku do wymogów ppoż. Zadanie ujete w I etapie planu na br.

## Olsztyn
Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2024r. - Mazury PTTK w Olsztynie
w zł netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11)
|  |  | Ogółem do poniesienia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | WFOŚiGW | Inne źródła
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | SW PTTK Sorkwity
a | modernizacja domku campingowego typu SZAŁAS - nr 1 | - | 52547 | 52547 | - | - | - | - | - | - | 52547
b | modernizacja sanitariatu ogólnodostępnego | 18965 | 14063 | 14063 | - | - | - | - | - | - | 33028
| Razem poz. 1 | 18965 | 66610 | 66610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85575
2 | SW PTTK Ukta
| modernizacja domków campingowych szt. 7 | - | 49000 | 49000 | - | - | - | - | - | 20100 | 69100
3 | SW PTTK Zgon
| modernizacja budynku tawerny | 23078 | 263755 | 263755 | - | - | - | - | - | - | 286833
| Razem inwestycje | 42043 | 379365 | 379365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 441508
II. | ZADANIA REMONTOWE - OBIEKTY PTTK
Nie planuje się zadań remontowych |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| Razem remonty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY | 42043 | 379365 | 379365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 441508
Źródła finansowania ww. zadań ze środków PTTK (w kol. 5):
| Amortyzacja obiektów będących w ewidencji ZM PTTK dzierżawionych przez Spółkę Mazury PTTK, planowana na 2024r. | [6 empty] | 379365 | zł
Warszawa, grudzień 2023r.
UZASADNIENIE WYKONANIA ZADANIA:
Lp. | Obiekt | Uzasadnienie
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | SW PTTK Sorkwity | Rozliczenie zrealizowanych i zakończonych w 2020r. robót polegających na budowie 6 domków typu DREWAR-25, ostateczny termin rozliczenia z wykonawcą. Zadanie ujęte w Ietapie planu na br., już rozliczone.
2 | OC PTTK Łeba | Kontynuacja prac i rozliczenie poniesionych nakladów na modernizację dróg wewnętrzych - rozliczenie z wykonawcą.
3 | OC PTTK Ukta | Kontynuacja prac i rozliczenie poniesionych nakladow na modernizację domkow typu Szałas - tarasy, schody zewnętrzne.
4 | SW PTTK Babięta | Kontynuacja prac i rozliczenie poniesionych nakladów na modernizację sanitariatów.

## Gorlice
Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2024 r. - Oddział PTTK w Gorlicach
w zł netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11)
|  |  | Ogółem do poniesienia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | WFOŚiGW | Inne źródła
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | Bacówka PTTK w Bartnem
| wymiana pieca c.o. i c.w. | - | 9545 | 9545 | - | - | - | - | - | - | 9545
| Razem inwestycje | 0 | 9545 | 9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9545
II. | ZADANIA REMONTOWE - OBIEKTY PTTK
Nie planuje się zadań remontowych |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Razem remonty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OGÓŁEM REMONTY I INWESTYCJE | 0 | 9545 | 9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9545
Źródła finansowania ww. zadań ze środków PTTK (w kol. 5):
| Amortyzacja obiektów będących w ewidencji ZM PTTK dzierżawionych przez Oddział PTTK w Gorlicach, planowana na 2024. | [6 empty] | 9545 | zł
Warszawa, grudzień 2023r.

## ZM PTTK 2023
Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2024 r. - Zarząd Majątkiem PTTK w WARSZAWIE
w zł netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11)
|  |  | Ogółem do poniesienia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | WFOŚiGW | Inne źródła: Dzierżawca
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | DT PTTK Warszawa
a | modernizacja pomieszczeń biurowych ZM PTTK w związku z wymianą instalacji c.o. i grzejników, w tym m.in. wykonanie podejścia wod.-kan., wymiana podłogi w korytarzu, cyklinowanie i lakierowanie klepki w pokojach, wymiana drzwi, malowanie, włączenie części pokoi oraz łazienek do pionów wentylacyjnych | - | 115000 | 115000 | - | - | - | - | - | - | 115000
b | rozbiórka nieczynnego szachtu kominowego i zbędnych zabudów i urządzeń tech. (np. stary nieczynny zrzut pościeli), uzupełnienie wykuć w stropach, wykonanie pionu wentylacyjnego, prace tynkarskie i malarskie (w części ZM PTTK), | - | 160000 | 70000 | - | - | - | - | 90000 | - | 160000
c | modernizacja pomieszczeń biurowych po byłym dzierżawcy (Direct): malowanie, wymiana podłóg, modernizacja instalacji elektrycznej, instlacji c.o. (piony, gałązki, grzejniki), wod.-kan., doprowadzenie instalacji teletechnicznej, wymiana drzwi (wysoki parter) | - | 103985 | 103985 | - | - | - | - | - | - | 103985
d | modernizacja pomieszczeń po Pubie Harenda pod przyszly wynajem: demontaż niepotrzebnych elementów wyposażenia, zainstalowanie oświetlenia, częściowa wymiana instalacji: c.o.,elektrycznej, sanitarnej wod.-kan.,- I etap (poziom piwnic i niskiego parteru) | - | 120000 | 120000 | - | - | - | - | - | - | 120000
| Razem poz. 1 | 0 | 498985 | 408985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 498985
2 | Siedziba Biura ZG PTTK - ul.Senatorska 11, Warszawa
a | modernizacja 2 pokoi biurowych nr 10 i 25, w tym m.in. wymiana podłóg (klepka) malowanie przegród, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej | - | 116600 | 116600 | - | - | - | - | - | - | 116600
b | moderniuzacja łazienki na poziomie na I piętrze | - | 120000 | 120000 | - | - | - | - | - | - | 120000
c | osuszenie ścian magazynu na poziomie piwnic, montaż płyt cementowych na ścianach z zachowaniem pustki powietrznej | - | 30000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | 30000
| Razem poz. 2 | 0 | 266600 | 266600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266600
3 | DT i OC PTTK Sopot
| wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego-dokumentacja | 1500 | 50000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | 51500
4 | DW PTTK Św. Katarzyna
| modernizacja ciągów komunikacyjnych/ lub wykonanie instalacji wentylacyjnej w pokojach noclegowych/ | - | 100000 | 50000 | - | - | - | - | 50000 | - | 100000
Razem inwestycje |  | 1500 | 915585 | 775585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 1183685
w zł netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11)
|  |  | Ogółem do poniesienia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | WFOŚiGW | Inne źródła: Dzierżawca
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
II. | ZADANIA REMONTOWE - OBIEKTY PTTK
1 | Rezerwa na prace awaryjne, konserwacje, naprawy | - | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | 20000
| Razem remonty | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
III. | POZOSTAŁE KOSZTY - OBIEKTY PTTK
1 | Przeglądy techniczne wymagane prawem budowlanym (roczny budowlany, elektryczny) | - | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | 15000
2 | DT PTTK Warszawa
| wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | - | 8400 | 8400 | - | - | - | - | - | - | 8400
| Razem pozostałe koszty | 0 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400
OGÓŁEM REMONTY I POZOSTAŁE KOSZTY |  | 0 | 43400 | 43400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43400
| OGÓŁEM INWESTYCJE, REMONTY I POZOSTAŁE KOSZTY | 1500 | 958985 | 818985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 1227085
Źródła finansowania zadań i wydatków inwestycyjnych ze środków PTTK (w kol. 5):
1. | Amortyzacja obiektów będących w ewidencji ZM PTTK planowana na 2024r. | [7 empty] | 775585 | zł
Finansowanie zadań remontowych i pozostałych kosztów ze środków PTTK (w kol. 5):
2. | W ramach kosztów ZM PTTK | [7 empty] | 43400 | zł
[9 empty] | 818985 | zł
Warszawa, grudzień 2023r.
UZASADNIENIE WYKONANIA ZADANIA:
Lp. | Obiekt | Uzasadnienie
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | DT PTTK Warszawa | Ad.1 pkt a, - istniejąca kanalizacja deszczowa znajduje się wewnątrz budynku i jest bezpośrednio włączona do poziomów kanalizacychnych, brak jest studzienek burzowych, instalacja 70-letnia z małymi prześwitami rur. W konsekwencji, zwłaszcza przy intensywnych ulewach dochodzi do zapchania instalacji i zalania budynku. Dlatego trzeba rozdzielić te dwie instalacje i wykonać nową zew. Ad.1 pkt b, c, - w związku z modernizacją budynku (części hotelowej oraz części zajmowanej przez ZM PTTK i innych najemców) , który stanowi jedną strefę pożarową cały obiekt musi być dostosowany do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z montażem przepisowych ścianek i drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej. Część prac zrealizowano w 2019 r.: PTTK w kwocie 34.490,25 zł , dzierżawca w kwocie 42.154,75 zł. Wykonanie prac jest konieczne w celu dopuszczenia budynku do użytkowania. Wykonano instalację wodociągową hydrantową , zamontowano skrzynki hydrantowe HP25. Ad.1 pkt d - generalny remont klatki po robotach instalacyjnych (czujki, hydranty, klapa dymowa itp.), prace ogólnobudowlane (tynki, podesty, malowanie ).montaż przepisowej stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe (parter). Ad. 1 pkt. e - zamkniecie wiat śmietnikowych poprzez wykonanie i montaż krat z drzwiami umożliwi bezpieczne przechowywanie pojemników oraz prawidłową segregacje odpadów przez dzierżawców budynku. Ad 1 pkt f- w związku ze zmiana przekroju rur instalacji hydrantowej oraz w celu uzyskania zgodnego z normami ciśnienia w instalacji hydrantowej i wodnej, a przede- wszystkim rozdzielenie instalacji wodnej od p.poż. niezbędne jest wykonanie modernizacji instalacji i urządzeń w hydroforni jak montaż systemu piorytetowego, kolektorów, zaworów, urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody (zestaw hydroforowy), przerobienie podwęzła c.o. znajdującego się w pomieszczeniu hydroforni oraz wykonanie prac ogólnobudowlanych zwłaszcza w zakresie izolacji ścian do wymaganej klasy odporności ogniowej. Zadania 1a- 1e ujęto w I etapie planu na br.
2 | DT i OC PTTK Sopot | W związku z przedawnieniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych do Potoku Swelinia, jesteśmy zobowiązani do uzyskania nowego. Wiąże się to z wykonaniem nowej i dostosowaniem starej instalacji kanalizacji deszczowej do obowiązujących przepisów, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska. Brak sprawnej instalacji i pozwolenia wodnoprawnego może sprzyczynić się do zamknięcia całego obiektu. W związku z tym, że instalacja kanalizacji deszczowej przebiega przez działki nienależące do PTTK wszczęto procedurę uzyskania służebności tego terenu - złożono stosowny wniosek do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzedu Miasta Sopotu.
3 | Siedziba Biura ZG PTTK - ul.Senatorska 11, Warszawa | Istniejące hydranty nie spełniają obowiązujących przepisów p.poż. w zakresie wydajności (ciśnienia) wody.
4 | Nieruchomość PTTK w Puławach | Dostosowanie poziomu poddasza bud. muzeum do wymogów przeciwpożarowych - zgodnie z opinią rzeczoznawcy p.poż. Zadanie ujęto w I etapie planu na br.
5 | SW PTTK Wdzydze Kiszewskie | W dniu 16.09.2020r. podpisana została umowa RPPM.08.04.00-22-0004/20-00 o dofinansowanie projektu: Pomorskie szlaki kajakowe - rzeka Wda pomiędzy Marszałkiem woj. pomorskiego a Dzierżawcą obiektu - Zbigniewem Galińskim. Wartość całkowita 1.077.818,02 zł, przyznana dotacja 732.083,58 zł (85% kosztów kwalifikowanych), planowane środki PTTK 129.191,23 zł (15% kosztów kwalifikowanych), środki Dzierżawcy 216.543,21 zł. Zakres prac przewiduje budowę: slipu kajakowego, 10 suszarek kajakowych, promenady wzdłuż linii brzegowej długości 320mb, zejścia do promenady, pomostu żeglarskiego i widokowego, pralni samoobsługowej dla wodniaków oraz remont pomostów istniejących wraz z wyposażeniem w nawe y-bomy, słupki energetyczne i wodne, stanowiska ratownicze. Według ww. Umowy o dofinansowanie termin zakończenia projektu do 31.12.2021r. Zadanie ujęto w I etapie planu na br.
6 | SW PTTK Tleń | Z powodu złej jakości wody w obiekcie wydana została Decyzja SANEPID-u z zaleceniami wykonania modernizacji instalacji wodnych.
7 | DW PTTK w Św.Katarzynie | Ad.7 pkt a - instalację wentylacyjną w pokojach noclegowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami SANEPID-u. Ad.7 pkt b - wymiana pokrycia dachu budynku pralni jest wskazana ze względu na jego nieszczelność i przecieki.

## Kraków
Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2024r. - OZGT PTTK w Krakowie
w zł netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11)
|  |  | Ogółem do poniesienia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | WFOŚiGW | Inne źródła
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | DT PTTK Kraków
| modernizacja sieci wody ciepłej i zimnej w budynku - Etap I, inwerntaryzacja kolektorów orz stanu technicznego zaworów wody ciepłej i zimnej | - | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | 20000
2 | Nieruchomość przy ul. Jagiellońskiej 6, Kraków
| adaptacja pomieszczeń pod wymiennikownię MPEC (w ramach podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej) | 12745 | 43000 | 43000 | - | - | - | - | - | - | 55745
3 | DW PTTK Myślenice
| dostosowanie budynku do wymogów p.poż. | 103875 | 50000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | 153875
| Razem inwestycje | 116620 | 113000 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229620
II. | ZADANIA REMONTOWE - OBIEKTY ZG PTTK
1 | DT PTTK Kraków
a | remont frontów balkonów - szt.4 | - | 25000 | 25000 | - | - | - | - | - | - | 25000
b | remonty bieżące | - | 12000 | 12000 | - | - | - | - | - | - | 12000
2 | Budynek ul. Jagiellońska 6, Kraków
a | odnowienie elewacji budynku w uzgodnieniu z nadzorem koneratorskim - Etap I , uzgodnienie i dokumentacja | - | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | 85000 | 100000
b | remont drzwi wejściowych | - | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | 2500
c | remonty bieżące | - | 11000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | 11000
| Razem remonty | 0 | 65500 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 150500
| OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY | 116620 | 178500 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 380120
Źródła finansowania ww. zadań ze środków PTTK (w kol. 5):
| Amortyzacja obiektów będących w ewidencji OZGT PTTK w Krakowie, planowana na 2024r. |  |  |  |  | 267200 | zł
Warszawa, grudzień 2023r.

## Łódź
Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2024r. - CFK PTTK w Łodzi
w zł netto
| (Wysokość amortyzacji wynosi 447.170 zł., w tym amortyzacja ZM PTTK 441.300 zł., amortyzacja dotacyjna 5.870 zł.) | [7 empty] | w zł. netto
|  | Środki już poniesione (przed 2024r.) | Plan finansowy zgłoszony przez jednostki administrujące bazę | [6 empty] | Środki do poniesienia po 2024r. | Całkowita wartość zadania (kol.3+4+11)
|  |  | Ogółem do poniesienia w 2024r. | w tym finansowany ze środków
Lp. | Obiekt - krótki zakres zadania |  |  | PTTK | Własnych Spółki | Unia Europejska/ KPO/ Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | WFOŚiGW | Inne źródła
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. | ZADANIA INWESTYCYJNE - OBIEKTY PTTK
1 | Nieruchomość PTTK, ul. Wigury 12a, Łódź
a | zakup i montaż wideomonitoringu | - | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | 15000
b | zakup i montaż kaloryferów | - | 35000 | 35000 | [6 empty] | 35000
| Razem inwestycje | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
II. | ZADANIA REMONTOWE - OBIEKTY PTTK
1 | Nieruchomość PTTK, ul. Wigury 12a, Łódź
| remonty i konserwacje bieżące | - | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | 5000
| Razem remonty | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000
Źródła finansowania ww. zadań inwestycyjnych ze środków PTTK (w kol. 5):
| Środki budżetowe ZG PTTK (brak amortyzacji - środki trwałe zamortyzowane w całości) | [5 empty] | 55000 | zł
Warszawa, grudzień 2023r.